## Bảng kê RFI
BẢNG KÊ RFI · REQUEST FOR INFORMATION
VILAIVIET ¦ Gamuda LC1.1 - CD · LC1.1 · CD - Construction Documents
Chủ đầu tư: Gamuda Land
Xuất ngày: 19/06/2026 Tổng số: 99 RFI
No | Số RFI | Ngày lập | Bộ môn | Khu vực | Tầng | Trục (Grid) | Người tạo | Người nhận | Tiêu đề | Nội dung câu hỏi | Đề xuất giải pháp | Phản hồi / Trả lời | Ưu tiên | Trạng thái | Hạn phản hồi | Tham chiếu | Issue Link | Create | Hình ảnh
1 | GAMU-244 | 12/06/2026 | Architecture, Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-HBH, IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra cao chênh cao độ hoàn thiện với kết cấu | Kiểm tra cao chênh cao độ hoàn thiện với kết cấu |  |  | Cao | Mở | 11/06/2026 |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
2 | GAMU-243 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Phối hợp bổ sung lỗ mở vách bê tông | Phối hợp bổ sung lỗ mở vách bê tông |  |  | Cao | Mở | 13/06/2026 |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
3 | GAMU-242 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT |  |  | Cao | Mở | 19/06/2026 |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
4 | GAMU-241 | 12/06/2026 | Structure | Tầng hầm | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
5 | GAMU-240 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
6 | GAMU-239 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT | Kết cấu cập nhật lỗ mở vách BT |  |  | Cao | Mở | 17/06/2026 |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
7 | GAMU-238 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Dịch tuyến ống né vách | Dịch tuyến ống né vách |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
8 | GAMU-237 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông&#13; |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
9 | GAMU-236 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông, di chuyển sang phía tường xây |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
10 | GAMU-235 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông&#13; |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
11 | GAMU-234 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông&#13; |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
12 | GAMU-233 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông, gom vào thẳng hàng và gửi request kết cấu nếu cần thiết |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
13 | GAMU-232 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông |  |  | Cao | Đang xử lý |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
14 | GAMU-231 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
15 | GAMU-230 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
16 | GAMU-229 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Tuyến thoát xuyên vách bê tông | Kiểm tra tuyến thoát xuyên vách bê tông, di chuyển tuyến sang phía tường xây |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
17 | GAMU-228 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Dịch vị trí tuyến thoát xí né vách bê tông | Dịch vị trí tuyến thoát xí né vách bê tông |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
18 | GAMU-227 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Tuyến thoát có độ dốc xuyên vách BT | Kiểm tra tuyến thoát có độ dốc đi xuyên vách BT có được không, bổ sung lỗ mở trong mô hình kết cấu nếu được chấp thuận |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
19 | GAMU-226 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Ống hút khói né cột | Ống hút khói né cột |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
20 | GAMU-225 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
21 | GAMU-224 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
22 | GAMU-223 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
23 | GAMU-222 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-E, IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn | Kiểm tra lỗ mở xuyên sàn |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
24 | GAMU-221 | 12/06/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra trục kỹ thuật | Kiểm tra trục kỹ thuật |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
25 | GAMU-220 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Hạ cao độ ống thoát, không đi ngang trong dầm chuyển | Hạ cao độ ống thoát, không đi ngang trong dầm chuyển |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
26 | GAMU-219 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra kết nối các vị trí ống nằm trong dầm chuyển | Kiểm tra kết nối các vị trí ống nằm trong dầm chuyển |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
27 | GAMU-218 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Hạ cao độ ống thoát, không đi ngang trong dầm chuyển | Hạ cao độ ống thoát, không đi ngang trong dầm chuyển |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
28 | GAMU-217 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Hạ cao độ ống thoát, không đi ngang trong dầm chuyển | Hạ cao độ ống thoát, không đi ngang trong dầm chuyển |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
29 | GAMU-216 | 12/06/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Cập nhật trục nước vào vị trí hộp kỹ thuật | Cập nhật trục nước vào vị trí hộp kỹ thuật |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
30 | GAMU-215 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra cập nhật request xuyên sàn cho trục thoát | Kiểm tra cập nhật request xuyên sàn cho trục thoát |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
31 | GAMU-214 | 12/06/2026 | Architecture | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-HBH, IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra cote sàn hoàn thiện | Kiểm tra cote sàn hoàn thiện |  |  | Nghiêm trọng | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
32 | GAMU-213 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra cập nhật lỗ mở trục kỹ thuật | Kiểm tra cập nhật lỗ mở trục kỹ thuật |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
33 | GAMU-212 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra cập nhật lỗ mở cho trục kỹ thuật | Kiểm tra cập nhật lỗ mở cho trục kỹ thuật |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
34 | GAMU-211 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Hạ cao độ tuyến thoát | Hạ cao độ tuyến thoát |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
35 | GAMU-210 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra lỗ mở sàn | Kiểm tra lỗ mở sàn |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
36 | GAMU-209 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Khớp lại tuyến hút khói và lỗ mở dầm | Khớp lại tuyến hút khói và lỗ mở dầm |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
37 | GAMU-208 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Kiểm tra ống xuyên dầm | Kiểm tra bố trí louver mặt đứng thay vì trên trần |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
38 | GAMU-207 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Kiểm tra ống xuyên dầm | Kiểm tra ống xuyên dầm, bố trí louver mặt đứng thay vì trên trần |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
39 | GAMU-206 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Cập nhật lỗ mở xuyên dầm | Cập nhật lỗ mở xuyên dầm |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
40 | GAMU-205 | 12/06/2026 | Fire Fighting | Khối tháp | Tầng 3 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Điều chỉnh khớp tuyến cấp nước với lỗ mở request, kiểm tra ống PCCC đã có request xuyên dầm chưa | Điều chỉnh khớp tuyến cấp nước với lỗ mở request, kiểm tra ống PCCC đã có request xuyên dầm chưa |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
41 | GAMU-204 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Hạ cao độ ống tăng áp | Hạ cao độ ống tăng áp |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
42 | GAMU-203 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Hạ cao độ ống tăng áp | Hạ cao độ ống tăng áp |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
43 | GAMU-202 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Hạ cao độ ống tăng áp | Hạ cao độ ống tăng áp |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
44 | GAMU-201 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | VV-BIM | Hạ cao độ ống tăng áp | Hạ cao độ ống tăng áp |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
45 | GAMU-200 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 5 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-E, IBST-STR, VV-BIM | Phối hợp lại lỗ mở xuyên dầm, kết cấu kiểm tra lại và bổ sung mô hình | Phối hợp lại lỗ mở xuyên dầm, kết cấu kiểm tra lại thông tin và bổ sung mô hình |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
46 | GAMU-199 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 5 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-E, VV-BIM | Kiểm tra cao độ ống hút khói và máng điện | Kiểm tra cao độ ống hút khói và máng điện |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
47 | GAMU-198 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-E, IBST-STR, VV-BIM | Phối hợp lại trục kỹ thuật | Phối hợp lại trục kỹ thuật, kiểm tra vị trí dầm |  |  | Bình thường | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
48 | GAMU-197 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Hạ cote 2 tuyến ống có độ dốc | Hạ cote 2 tuyến ống có độ dốc |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
49 | GAMU-196 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Hạ cote ống thông hơi | Hạ cote ống thông hơi |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
50 | GAMU-195 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Điều chỉnh cote ống thông hơi | Điều chỉnh cote ống thông hơi |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
51 | GAMU-194 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Dịch thoát sàn không nằm trong trong dầm | Dịch thoát sàn không nằm trong trong dầm |  |  | Bình thường | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
52 | GAMU-193 | 12/06/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 8 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, IBST-STR, VV-BIM | Phối hợp lại trục kỹ thuật | Phối hợp lại trục kỹ thuật |  |  | Bình thường | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
53 | GAMU-192 | 12/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 5 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ |  | Kiểm tra vị trí dầm bo, các tầng trên không thấy vướng | Kiểm tra vị trí dầm bo, các tầng trên không thấy vướng |  |  | Bình thường | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
54 | GAMU-191 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 4 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, IBST-STR, VV-BIM | Kiểm tra 2 vị trí ống xuyên dầm | Kiểm tra 2 vị trí ống xuyên dầm. Kiểm tra kết nối ống nước và dịch vị trí ống đồng. Ngoài ra 4 vị trí ống cạnh nhau đã có request hộp gen cho lỗ mở kết cấu chưa? |  |  | Bình thường | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
55 | GAMU-190 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra kết nối của ống thoát nước ngưng | Kiểm tra kết nối của ống thoát nước ngưng |  |  | Bình thường | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
56 | GAMU-189 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-HBH, KINDEN-M, VV-BIM | Kiểm tra dịch tường khỏi vị trí con thỏ | Kiểm tra dịch tường khỏi vị trí con thỏ, lỗ thoát tầng 1 đã chốt. HBH kiểm tra lại |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
57 | GAMU-188 | 12/06/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | KINDEN-M, VV-BIM | Ống độ dốc không đi xuyên ngang dầm | Ống độ dốc không đi xuyên ngang dầm |  |  | Cao | Mở |  |  |  | VV_Nguyễn Sỹ Mạnh
58 | GAMU-187 | 09/06/2026 | Architecture | Khối tháp | Tầng 3 |  | Van Duong Dinh | IBST-STR, VV-BIM | IBST khớp kiến trúc cảnh quan | . |  |  | Nghiêm trọng | Mở |  |  |  | VV_Đinh Văn Dương
59 | GAMU-186 | 09/06/2026 | Architecture | Khối tháp | Tầng 3 |  | Van Duong Dinh | IBST-HBH, VV-BIM | HBH khớp cao độ hoàn thiện cảnh quan | . |  |  | Cao | Mở
60 | GAMU-185 | 09/06/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 3 |  | Van Duong Dinh | IBST-STR, VV-BIM | IBST chỉnh sửa dầm khớp cảnh quan | . |  |  | Nghiêm trọng | Mở
61 | GAMU-184 | 09/06/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | IBST-HBH, VV-BIM | HBH bỏ cột | . |  |  | Cao | Mở
62 | GAMU-183 | 04/06/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 4 |  | Van Duong Dinh | IBST-HBH, IBST-STR, VV-BIM | IBST,HBH ktra cốt sàn | . |  |  | Cao | Mở
63 | GAMU-62 | 10/02/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M | Tối ưu cao độ ống thoát nước | . |  |  | Bình thường | Mở
64 | GAMU-180 | 26/05/2026 | Architecture | Khối tháp | Tầng 4 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, VV-BIM | KD di chuyển vị trí dàn nóng tránh cửa sổ | . |  |  | Bình thường | Mở
65 | GAMU-108 | 17/04/2026 | MEP |  |  |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | phongnh@vilaiviet.com.vn, VV-BIM | Nâng cao độ tuyến tăng áp | Nâng cao độ tuyến tăng áp |  |  | Bình thường | Mở
66 | GAMU-113 | 17/04/2026 | Structure |  |  |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Cửa va chạm dầm | Kiểm tra chiều cao cửa |  |  | Bình thường | Mở
67 | GAMU-114 | 17/04/2026 | Structure |  |  |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-STR, VV-BIM | Dầm va chạm cửa | Kiểm tra chiều cao cửa |  |  | Bình thường | Mở
68 | GAMU-179 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B03 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
69 | GAMU-178 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B03 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
70 | GAMU-177 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B03 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
71 | GAMU-176 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B03 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
72 | GAMU-175 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B02 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
73 | GAMU-174 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B02 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
74 | GAMU-173 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B02 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
75 | GAMU-172 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B02 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
76 | GAMU-171 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B02 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
77 | GAMU-170 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
78 | GAMU-169 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
79 | GAMU-168 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
80 | GAMU-167 | 26/05/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, KINDEN-E, IBST-FF, VV-BIM | MEPF xử lý xung đột các tuyến chính | . |  |  | Bình thường | Mở
81 | GAMU-155 | 22/05/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 3 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M | KD điều chỉnh ống gió | . |  |  | Cao | Mở
82 | GAMU-133 | 17/05/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, VV-BIM | KD chỉnh sửa | . |  |  | Bình thường | Mở
83 | GAMU-132 | 17/05/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, VV-BIM | KD sửa ống cấp | . |  |  | Bình thường | Mở
84 | GAMU-130 | 17/05/2026 | Structure | Khối tháp | Tầng 3 |  | Van Duong Dinh | trimbleibstbim@gmail.com, VV-BIM | IBST chỉnh sửa kết cấu | . |  |  | Cao | Mở
85 | GAMU-123 | 28/04/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 3 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, VV-BIM | Thoát sàn không vẽ thỏ ngăn mùi | . |  |  | Bình thường | Mở
86 | GAMU-119 | 19/04/2026 | Coordination | Khối tháp | Tầng 18 |  | Lâm Tùng | phongnh@vilaiviet.com.vn, VV-BIM | lỗ thông gió | Lỗ thông gió chắn ban công |  |  | Bình thường | Mở
87 | GAMU-97 | 15/04/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-HBH, VV-BIM | Bổ sung phương án thoát nước cho vòi cấp và nước mưa | Có cần bổ sung phương án che chắn giữa 2 căn hộ không&#13; Cần bổ sung phương án thoát nước mưa, nước từ vòi sinh hoạt không |  |  | Bình thường | Mở
88 | GAMU-96 | 15/04/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Mạnh Nguyễn Sỹ | IBST-HBH, VV-BIM | Cửa va chạm với dầm | Kiểm tra thông thủy cửa, nếu là lối thoát nạn thì cần thông thủy 1m9 |  |  | Bình thường | Mở
89 | GAMU-91 | 12/04/2026 | Fire Fighting | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | phongnh@vilaiviet.com.vn, VV-BIM | FF chỉnh sửa | . |  |  | Bình thường | Mở
90 | GAMU-93 | 12/04/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M, VV-BIM | KD chỉnh sửa ống nc mưa | . |  |  | Bình thường | Mở
91 | GAMU-94 | 12/04/2026 | Fire Fighting | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | phongnh@vilaiviet.com.vn, VV-BIM | FF nâng cao độ ống gió max | . |  |  | Bình thường | Mở
92 | GAMU-95 | 12/04/2026 | Fire Fighting | Khối tháp | Tầng 2 |  | Van Duong Dinh | phongnh@vilaiviet.com.vn, VV-BIM | FF kiểm tra vị trí louver | . |  |  | Bình thường | Mở
93 | GAMU-86 | 18/03/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 5 |  | Ha Phong Nguyen | KINDEN-M | KD điều chỉnh giống mặt cắt CAD theo phương án | KD điều chỉnh giống mặt cắt CAD theo phương án |  |  | Bình thường | Mở
94 | GAMU-78 | 12/03/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Ha Phong Nguyen | KINDEN, KINDEN-M | KD điều chỉnh ống xuyên dầm | KD điều chỉnh ống xuyên dầm |  |  | Bình thường | Mở
95 | GAMU-67 | 24/02/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | KINDEN-M | Chỉnh sửa tuyến ống gió để tối ưu cốt phòng SHCĐ | . |  |  | Bình thường | Mở
96 | GAMU-73 | 02/03/2026 | MEP | Khối tháp | Tầng 1 |  | Ha Phong Nguyen | KINDEN-M, TAD | Điều chỉnh tuyến ống đi vào trong thang bộ | Điều chỉnh tuyến ống đi vào trong thang bộ |  |  | Bình thường | Mở
97 | GAMU-47 | 22/01/2026 | Architecture | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | TAD | Ktra vị trí cửa bù khí | . |  |  | Bình thường | Mở
98 | GAMU-42 | 16/01/2026 | MEP | Tầng hầm | Hầm B02 |  | Van Duong Dinh | TAD | Không đi được ống | . |  |  | Bình thường | Mở
99 | GAMU-9 | 21/12/2025 | Fire Fighting | Tầng hầm | Hầm B01 |  | Van Duong Dinh | duongbui@vilaiviet.com.vn, loiph@vilaiviet.com.vn, IBST, KINDEN | Xung đột tuyến chính | Xung đột tuyến chính có để không đảm bảo PCCC |  |  | Bình thường | Đang xử lý

## _RFI_META (hidden)
type | vilaiviet-rfi-register
version | 2
dataSheet | Bảng kê RFI
headerRow | 6
firstDataRow | 7
exportedAt | 2026-06-19T02:38:17.699Z
columns
index | letter | key | label | editable
1 | A | no | No | 0
2 | B | issueNo | Số RFI | 0
3 | C | createdDate | Ngày lập | 0
4 | D | discipline | Bộ môn | 0
5 | E | area | Khu vực | 0
6 | F | floor | Tầng | 0
7 | G | gridLine | Trục (Grid) | 0
8 | H | creator | Người tạo | 0
9 | I | receiver | Người nhận | 0
10 | J | title | Tiêu đề | 0
11 | K | description | Nội dung câu hỏi | 0
12 | L | solution | Đề xuất giải pháp | 1
13 | M | response | Phản hồi / Trả lời | 1
14 | N | priority | Ưu tiên | 0
15 | O | status | Trạng thái | 1
16 | P | replyDue | Hạn phản hồi | 1
17 | Q | drawingNo | Tham chiếu | 0
18 | R | issueLink | Issue Link | 0
19 | S | create | Create | 0
20 | T | __images | Hình ảnh | 0
rows
sheetRow | issueNo | id
7 | GAMU-244 | gamuda-GAMU-244
8 | GAMU-243 | gamuda-GAMU-243
9 | GAMU-242 | gamuda-GAMU-242
10 | GAMU-241 | gamuda-GAMU-241
11 | GAMU-240 | gamuda-GAMU-240
12 | GAMU-239 | gamuda-GAMU-239
13 | GAMU-238 | gamuda-GAMU-238
14 | GAMU-237 | gamuda-GAMU-237
15 | GAMU-236 | gamuda-GAMU-236
16 | GAMU-235 | gamuda-GAMU-235
17 | GAMU-234 | gamuda-GAMU-234
18 | GAMU-233 | gamuda-GAMU-233
19 | GAMU-232 | gamuda-GAMU-232
20 | GAMU-231 | gamuda-GAMU-231
21 | GAMU-230 | gamuda-GAMU-230
22 | GAMU-229 | gamuda-GAMU-229
23 | GAMU-228 | gamuda-GAMU-228
24 | GAMU-227 | gamuda-GAMU-227
25 | GAMU-226 | gamuda-GAMU-226
26 | GAMU-225 | gamuda-GAMU-225
27 | GAMU-224 | gamuda-GAMU-224
28 | GAMU-223 | gamuda-GAMU-223
29 | GAMU-222 | gamuda-GAMU-222
30 | GAMU-221 | gamuda-GAMU-221
31 | GAMU-220 | gamuda-GAMU-220
32 | GAMU-219 | gamuda-GAMU-219
33 | GAMU-218 | gamuda-GAMU-218
34 | GAMU-217 | gamuda-GAMU-217
35 | GAMU-216 | gamuda-GAMU-216
36 | GAMU-215 | gamuda-GAMU-215
37 | GAMU-214 | gamuda-GAMU-214
38 | GAMU-213 | gamuda-GAMU-213
39 | GAMU-212 | gamuda-GAMU-212
40 | GAMU-211 | gamuda-GAMU-211
41 | GAMU-210 | gamuda-GAMU-210
42 | GAMU-209 | gamuda-GAMU-209
43 | GAMU-208 | gamuda-GAMU-208
44 | GAMU-207 | gamuda-GAMU-207
45 | GAMU-206 | gamuda-GAMU-206
46 | GAMU-205 | gamuda-GAMU-205
47 | GAMU-204 | gamuda-GAMU-204
48 | GAMU-203 | gamuda-GAMU-203
49 | GAMU-202 | gamuda-GAMU-202
50 | GAMU-201 | gamuda-GAMU-201
51 | GAMU-200 | gamuda-GAMU-200
52 | GAMU-199 | gamuda-GAMU-199
53 | GAMU-198 | gamuda-GAMU-198
54 | GAMU-197 | gamuda-GAMU-197
55 | GAMU-196 | gamuda-GAMU-196
56 | GAMU-195 | gamuda-GAMU-195
57 | GAMU-194 | gamuda-GAMU-194
58 | GAMU-193 | gamuda-GAMU-193
59 | GAMU-192 | gamuda-GAMU-192
60 | GAMU-191 | gamuda-GAMU-191
61 | GAMU-190 | gamuda-GAMU-190
62 | GAMU-189 | gamuda-GAMU-189
63 | GAMU-188 | gamuda-GAMU-188
64 | GAMU-187 | gamuda-GAMU-187
65 | GAMU-186 | gamuda-GAMU-186
66 | GAMU-185 | gamuda-GAMU-185
67 | GAMU-184 | gamuda-GAMU-184
68 | GAMU-183 | gamuda-GAMU-183
69 | GAMU-62 | gamuda-GAMU-62
70 | GAMU-180 | gamuda-GAMU-180
71 | GAMU-108 | gamuda-GAMU-108
72 | GAMU-113 | gamuda-GAMU-113
73 | GAMU-114 | gamuda-GAMU-114
74 | GAMU-179 | gamuda-GAMU-179
75 | GAMU-178 | gamuda-GAMU-178
76 | GAMU-177 | gamuda-GAMU-177
77 | GAMU-176 | gamuda-GAMU-176
78 | GAMU-175 | gamuda-GAMU-175
79 | GAMU-174 | gamuda-GAMU-174
80 | GAMU-173 | gamuda-GAMU-173
81 | GAMU-172 | gamuda-GAMU-172
82 | GAMU-171 | gamuda-GAMU-171
83 | GAMU-170 | gamuda-GAMU-170
84 | GAMU-169 | gamuda-GAMU-169
85 | GAMU-168 | gamuda-GAMU-168
86 | GAMU-167 | gamuda-GAMU-167
87 | GAMU-155 | gamuda-GAMU-155
88 | GAMU-133 | gamuda-GAMU-133
89 | GAMU-132 | gamuda-GAMU-132
90 | GAMU-130 | gamuda-GAMU-130
91 | GAMU-123 | gamuda-GAMU-123
92 | GAMU-119 | gamuda-GAMU-119
93 | GAMU-97 | gamuda-GAMU-97
94 | GAMU-96 | gamuda-GAMU-96
95 | GAMU-91 | gamuda-GAMU-91
96 | GAMU-93 | gamuda-GAMU-93
97 | GAMU-94 | gamuda-GAMU-94
98 | GAMU-95 | gamuda-GAMU-95
99 | GAMU-86 | gamuda-GAMU-86
100 | GAMU-78 | gamuda-GAMU-78
101 | GAMU-67 | gamuda-GAMU-67
102 | GAMU-73 | gamuda-GAMU-73
103 | GAMU-47 | gamuda-GAMU-47
104 | GAMU-42 | gamuda-GAMU-42
105 | GAMU-9 | gamuda-GAMU-9